## base_datos_avance_obra_12_seman
semana | codigo_partida | partida | especialidad | encargado | peso_partida | avance_plan_semanal | avance_real_semanal
1 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 5 | 5
2 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
3 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
4 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
5 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
6 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
7 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
8 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
9 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
10 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
11 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
12 | P001 | Obras preliminares | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
1 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
2 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 2 | 2.16
3 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 2 | 2.1
4 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 2 | 2.2
5 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 1 | 1.06
6 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
7 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
8 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
9 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
10 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
11 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
12 | P002 | Movimiento de tierras | Civil | Carlos | 7 | 0 | 0
1 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
2 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 1 | 0.92
3 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 2 | 1.76
4 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 2 | 1.8
5 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
6 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
7 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
8 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
9 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
10 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
11 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
12 | P003 | Excavaciones | Civil | Carlos | 5 | 0 | 0
1 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
2 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
3 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 1 | 1
4 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 2 | 2
5 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 2 | 2
6 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 2 | 2
7 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 1 | 1
8 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
9 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
10 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
11 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
12 | P004 | Cimentaciones | Estructuras | Miguel | 8 | 0 | 0
1 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 0 | 0
2 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 0 | 0
3 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 0 | 0
4 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 0 | 0
5 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 1 | 1.06
6 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 2 | 2.06
7 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 2 | 2.16
8 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 2 | 2.08
9 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 2 | 2.04
10 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 1 | 1
11 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 0 | 0
12 | P005 | Concreto armado | Estructuras | Miguel | 10 | 0 | 0
1 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
2 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
3 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
4 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
5 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 1 | 1
6 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 1 | 1
7 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 2 | 2
8 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 2 | 2
9 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 1 | 1
10 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
11 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
12 | P006 | Acero de refuerzo | Estructuras | Miguel | 7 | 0 | 0
1 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
2 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
3 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
4 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
5 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
6 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 1 | 1
7 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 2 | 2
8 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 1 | 1
9 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 1 | 1
10 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 1 | 1
11 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
12 | P007 | Muros y tabiquería | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
1 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
2 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
3 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
4 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
5 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
6 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
7 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 1 | 0.88
8 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 2 | 1.7
9 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 1 | 0.9
10 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 1 | 0.88
11 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
12 | P008 | Revoques y enlucidos | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
1 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
2 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
3 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
4 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
5 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
6 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
7 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
8 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 1.2 | 1.2
9 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 2.4 | 2.4
10 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 1.2 | 1.2
11 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 1.2 | 1.2
12 | P009 | Pisos y pavimentos | Arquitectura | Ana | 6 | 0 | 0
1 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
2 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
3 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
4 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
5 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
6 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
7 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
8 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
9 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 1.3333 | 1.3333
10 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 1.3333 | 1.3333
11 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 1.3333 | 1.3333
12 | P010 | Carpintería | Arquitectura | Ana | 4 | 0 | 0
1 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 0 | 0
2 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 0 | 0
3 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 0 | 0
4 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 0 | 0
5 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 1 | 0.86
6 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 1 | 0.9
7 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 1 | 0.88
8 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 1 | 0.85
9 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 1 | 0.9
10 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 1 | 0.88
11 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 0 | 0
12 | P011 | Instalaciones sanitarias | Sanitaria | Luis | 6 | 0 | 0
1 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
2 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
3 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
4 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
5 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
6 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
7 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
8 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
9 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
10 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 1.5 | 1.5
11 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 1.5 | 1.5
12 | P012 | Aparatos sanitarios | Sanitaria | Luis | 3 | 0 | 0
1 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 0 | 0
2 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 0 | 0
3 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 0 | 0
4 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 0 | 0
5 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 0 | 0
6 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 1 | 1.03
7 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 1 | 1.08
8 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 1 | 1.04
9 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 1 | 1.02
10 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 2 | 2
11 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 1 | 1
12 | P013 | Instalaciones eléctricas | Eléctrica | Jorge | 7 | 0 | 0
1 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
2 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
3 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
4 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
5 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
6 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
7 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
8 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
9 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
10 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 1.3333 | 1.1733
11 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 2.6667 | 2.4
12 | P014 | Tableros eléctricos | Eléctrica | Jorge | 4 | 0 | 0
1 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
2 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
3 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
4 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
5 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
6 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
7 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
8 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
9 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
10 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 0 | 0
11 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 1 | 1
12 | P015 | Iluminación | Eléctrica | Jorge | 3 | 2 | 2
1 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
2 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
3 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
4 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
5 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
6 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
7 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
8 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
9 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 0 | 0
10 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 1 | 1
11 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 2 | 2
12 | P016 | Pintura | Arquitectura | Ana | 5 | 2 | 2
1 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
2 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
3 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
4 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
5 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
6 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
7 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
8 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
9 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 1 | 1
10 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 1 | 1
11 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 1 | 1
12 | P017 | Impermeabilización | Civil | Carlos | 3 | 0 | 0
1 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
2 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
3 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
4 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
5 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
6 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
7 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
8 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0.2 | 0.208
9 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0.2 | 0.204
10 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0.4 | 0.4
11 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0.2 | 0.2
12 | P018 | Cubierta | Estructuras | Miguel | 1 | 0 | 0
1 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
2 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
3 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
4 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
5 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
6 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
7 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
8 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
9 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0 | 0
10 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 0.8 | 0.704
11 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 1.6 | 1.44
12 | P019 | Obras exteriores | Civil | Carlos | 4 | 1.6 | 1.472
1 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
2 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
3 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
4 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
5 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
6 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
7 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
8 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
9 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
10 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0 | 0
11 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0.3333 | 0.3333
12 | P020 | Pruebas y puesta en servicio | Sanitaria | Luis | 1 | 0.6667 | 0.6667